## 封面
| 金坛区茅管会仙姑村土地复垦项目 |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): | 184418.40 元
(大写): | 184418.4
招 标 人: |  | 工 程 造 价咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： | 2022/2/18 星期五 | 复核时间: | 2022/2/18 星期五

## 金坛区茅管会仙姑村土地复垦项目
金坛区茅管会仙姑村土地复垦项目清单计价表
序号 | 分项工程名称 | 特征及工作内容 | 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 全费用单价 | 合价
一 | 土地平整工程
1 | 河塘排水 | 本标段河塘内排水，因投标方乱排乱放造成的损失由投标方负责。 | 项 | 1 | 1000 | 1000
2 | 土方清表 | 复垦范围内机械清表，含表面乔木、灌木等绿植挖除，垃圾装车、外运（弃置点、垃圾处置费及其他相关费用自行考虑），清表深度由施工单位勘查现场自行考虑，按清表面积计算 | m2 | 400 | 2.8 | 1120
3 | 场地平整 | 复垦范围内高地块区域机械挖土，三类土、回填至场地低洼处（含土方场内短驳），场地土方挖至甲方要求高程面 | m3 | 943.5 | 6.4 | 6038.4
4 | 河塘回填、平整 | 外购土方至施工点，河塘内淤泥挖坑深埋，淤泥置换出的土方用于回填平整、工作面内排水（积水）等完成该地块河塘平整的全部工作；平整后的地块标高与相邻地块标高相平，具体回填高度由甲方现场确定；地块内做小田埂（小田埂位置、数量由甲方确认）并确保灌溉通畅，种植土厚度必须达到50cm以上，且不得有碎砖等杂物。 | m3 | 5508 | 20 | 110160 | 总价包干
5 | 平整耕地翻挖精平 | 农用机械翻耕、扎田，达到种植要求；工作内容：松土、先翻耕20㎝后再用旋耕机碎土，田块内高差不大于3cm。 | 亩 | 15 | 180 | 2700
6 | 排水渠 | U800渠道，工作内容：挖土、修底、超挖部分回填夯实，砌筑U形预制渠板、C20砼趟底（100厚）、勾缝、压顶（C20砼100厚50宽、含模板），多余土方场内运输平整等完成该项目的全部工作，按实际完成长度计算，具体做法由甲方确认。排水渠应确保灌溉水流畅通，坡向正确，无流失现象。 | m | 250 | 200 | 50000
7 | 放水口 | M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土标准砖一砖放水口，100厚C25混凝土垫层（含模板），外路面抹水泥砂浆，具体做法由甲方确认。 | 座 | 1 | 1000 | 1000
8 | 过路管涵 | 土方开挖、回填夯实、碎石垫层、φ800钢筋砼管铺装，材料场内运输、多余土方场内运输平整等完成该项目的全部工作，具体做法由甲方确定 | m | 20 | 620 | 12400
| 总计 |  |  |  |  | 184418.4
说明:1、本工程采用全费用单价报价方式，报价应包括包含人工、材料、机械、管理费、利润、相关措施费、规费、税金、风险、机械进退场等完成该项内容的全部费用。